**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

2. แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3. มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผน/โครงการ

4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. ขั้นเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

4. นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5. การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารฯ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ/ประกาศใช้

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล และให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**ส่วนที่ 2**

แบบ ผด.0๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 15 | 17.86 | 6,627,000 | 25.48 | กองช่าง |
| **รวม** | 15 | 17.86 | 6,627,000 | 25.48 |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต** | | | | | |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 15 | 17.86 | 5,365,140 | 20.63 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 16 | 19.05 | 433,000 | 1.66 | สำนักปลัด |
| 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 5.95 | 270,000 | 1.04 | สำนักปลัด |
| 2.4 แผนงานงบกลาง | 4 | 4.76 | 11,170,354 | 42.96 | สำนักปลัด |

แบบ ผด.0๑

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 7.14 | 275,000 | 1.06 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 5.95 | 325,000 | 1.25 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **51** | **60.71** | **17,838,494** | **68.60** |  |
| **3. การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | 4 | 4.76 | 120,000 | 0.46 | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 4.76 | 92,000 | 0.35 | สำนักปลัด |
| 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 1.19 | 30,000 | 0.12 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| **รวม** | **9** | **10.71** | **242,000** | **0.93** |  |

แบบ ผด.0๑

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **4. การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | | |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 10.71 | 1,296,500 | 4.99 | สำนักปลัด |
| **รวม** | 9 | 10.71 | 1,296,500 | 4.99 |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **84** | **100** | **26,003,994** | **100** |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.0๒

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | | **พ.ศ.2562** | | | | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว | | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 672 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 2/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 418,000 | หมู่ที่ 2  บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวริส์ ซอย 3 (ลำห้วยลุงพัน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล็อกคอนเวริส์ ซอย 3 (ลำห้วยลุงพัน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 2 ช่องทางน้ำ ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 3/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 591,000 | หมู่ที่ 3  บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ | | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ โดยวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 2,727 เมตร ดังนี้  1. บ้านนายบำรุง-ยายน้อย ระยะทาง  560 เมตร  2. บ้านนายห้าว-นายบุญมา ระยะทาง  390 เมตร  3. เบ้านนายสมพร-นายวิฑูรย์ ระยะทาง  450 เมตร  4. บ้านางเนียม-นางกาญ ระยะทาง  835 เมตร  5. บ้านโนรี-บ้านนายเสิ่น ระยะทาง  835 เมตร  6. ซอยนางเฉลียง ระยะทาง 250 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 5/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 297,000 | หมู่ที่ 5  บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด | | เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายหอถังประปา พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด โดยวางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 2,230 เมตร ดังนี้  1. ปากซอย 5 – บ้านสุนี เกิดสุข ระยะทาง 300 เมตร  2. จากซอย 5 – นายสันติ รอดเรืองรัตน์ ระยะทาง 1,130 เมตร  3. จากสามแยกไปวังข้าวสาร-นางส่วน ชาตรี ระยะทาง 440 เมตร  4. จากสะพานบุญช่วย-สามแยกไปวังข้าวสาร ระยะทาง 260 เมตร  5. จากถังประปา-แหล่งน้ำ ระยะทาง 100 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 14/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 475,000 | หมู่ที่ 14  บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | | **พ.ศ.2562** | | | | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้าน หุบเฉลา | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 8/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 496,000 | หมู่ที่ 8  บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 เชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 เชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต. เขากระปุก ที่ 6/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 496,000 | หมู่ที่ 6  บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดหุบเฉลา หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว | | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดหุบเฉลา หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 13/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 434,000 | หมู่ที่ 13  บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | | **พ.ศ.2562** | | | | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 7/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 471,000 | หมู่ที่ 7  บ้านหนองซอตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 9/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 496,000 | หมู่ที่ 9  บ้านโป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 11/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 476,000 | หมู่ที่ 11  บ้านโป่งเกตุบนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | | **พ.ศ.2562** | | | | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังกะทะ (ซอยบ้านลุงเถิง)หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังกะทะ (ซอยบ้านลุงเถิง) หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 12/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 496,000 | หมู่ที่ 12  บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 129 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 1/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 493,000 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (บ้านนายนัด หอมหวาน) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปะหัง | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (บ้านนายนัด หอมหวาน) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปะหัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 86.40 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 4/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 392,000 | หมู่ที่ 4  บ้านบ่อปะหัง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | | **พ.ศ.2562** | | | | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง | | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 1/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 496,000 | หมู่ที่ 10  บ้านห้วยหินเพลิงตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ | 100,000 | หมู่ที่ 1-14  ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดังนี้  1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 450,000 บาท แยกเป็น  1.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 73,500 บาท  1.2 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 98,000 บาท  1.3 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 156,800 บาท  1.4 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 122,500 บาท  2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 156,400 บาท แยกเป็น  2.1 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 25,500 บาท  2.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 34,400 บาท  2.3 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 54,400 บาท | 711,160 | 1. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  2. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว  3. ศพด.บ้านโป่งเกตุ  4. ศพด.บ้านหนองโรง  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 2.4 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 42,500 บาท  3. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 18,400 บาท แยกเป็น  3.1 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 3,000 บาท  3.2 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 4,000 บาท  3.3 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 6,400 บาท  3.4 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 5,000 บาท  4. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 18,400 บาท แยกเป็น  4.1 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 3,000 บาท  4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 4,000 บาท  4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 6,400 บาท  4.4 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 5,000 บาท  5. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 27,600 บาท แยกเป็น  5.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 4,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 5.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 6,000 บาท  5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 9,600 บาท  5.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 7,500 บาท  6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 39,560 บาท แยกเป็น  6.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 6,450 บาท  6.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 8,600 บาท  6.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 13,760 บาท  6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 10,750 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ในช่วงเวลากลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้  - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ตั้งไว้ 111,140 บาท  - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตั้งไว้ 159,045 บาท  - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตั้งไว้ 65,151 บาท  - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 203,118 บาท | 1,251,280 | 1. ร.ร.บ้านหนองตาฉาว  2. ร.ร.บ้านเขากระปุก  3. ร.ร.บ้านหนองคอไก่  4. ร.ร.บ้านเขาอ่างแก้ว  5. ร.ร.บ้าน  โป่งเกตุ | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 360,246 บาท  - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 341,084 บาท  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 28,743 บาท  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 38,324 บาท  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 61,318 บาท  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 47,905 บาท |  | 6. ร.ร.บ้านหนองโรง  7. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  8. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว  9. ศพด.บ้านโป่งเกตุ  10. ศพด.บ้านหนองโรง  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และรายจ่ายอื่น ๆ | 50,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อ และรายจ่ายอื่น ๆ | 20,000 | 1. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  2. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว  3. ศพด.บ้านโป่งเกตุ  4. ศพด.บ้านหนองโรง  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 70.80 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 19/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 286,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุง  ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว โดยทำการปูหญ้า จำนวน 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 18/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 150,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. งานติดตั้งตาข่ายถักรั้ว จำนวน 105 ตารางเมตร  2. งานติดตั้งประตูตาข่ายถัก (ประตูเล็ก) จำนวน 1.20 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 16/2562 | 99,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยต่อเติมหลังคาเมทัลซีท จำนวน 12 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 15/2562 | 13,900 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. งานรื้อผนังก่ออิฐ จำนวน 17.40 ตารางเมตร  2. งานรื้อพื้นปูกระเบื้อง จำนวน 7 ตารางเมตร  3. งานปรับปรุงห้องน้ำ จำวน 1 งาน  ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 17/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 195,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 332,000 | ร.ร.บ้านเขากระปุก  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 424,000 | ร.ร.บ้านเขาอ่างแก้ว  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 752,000 | ร.ร.บ้านโป่งเกตุ  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 136,000 | ร.ร.บ้านหนองคอไก่  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 232,000 | ร.ร.บ้านหนองตาฉาว  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้าน หนองโรง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 712,000 | ร.ร.บ้านหนองโรง  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ | 1๒9,000 | หมู่ที่ ๑-๑๔  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 20,000 | หมู่ที่ ๑  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | 20,000 | หมู่ที่ 2  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 20,000 | หมู่ที่ 3  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 20,000 | หมู่ที่ 4  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | 20,000 | หมู่ที่ 5  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 20,000 | หมู่ที่ 6  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 20,000 | หมู่ที่ 7  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 | 20,000 | หมู่ที่ 8  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 | 20,000 | หมู่ที่ 9  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 | 20,000 | หมู่ที่ 10  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 | 20,000 | หมู่ที่ 11  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 | 20,000 | หมู่ที่ 12  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 | 20,000 | หมู่ที่ 13  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 | 20,000 | หมู่ที่ 14  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว และลงข้อมูลในระบบ Thairabies.net | 24,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน เช่น เงินสงเคราะห์ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุชในสังคม และรายจ่ายอื่น ๆ | 30,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. เช่น ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 120,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษากำหนด | 50,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและรายจ่ายอื่น ๆ | 50,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

**2.4 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 174,354 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | 9,400,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | 1,536,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | 60,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

**2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย พิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเข่าเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 25,000 | ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง,ศพด.เขาอ่างแก้ว,ศพด.บ้านโป่งเกตุ,ศพด.บ้านหนองโรง | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย พิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเข่าเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 80,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการ  ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเมาลิด ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมาลิด ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี๊ โต๊ะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และรายจ่ายอื่น ๆ | 30,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และรายจ่ายอื่น ๆ | 70,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ | 50,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนการจัดทำขบวนแห่ “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายาง ในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2563 | 20,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

**2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 25,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่าย อื่น ๆ | 25,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่าย อื่น ๆ | 25,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก และรายจ่าย  อื่น ๆ | 230,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 20,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**3.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อปูน หิน ทราย ไม้ อิฐ ถุงปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดซื้อต้นไม้ และรายจ่ายอื่น ๆ | 55,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าจ้างเหมารถขุดหลุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดซื้อต้นไม้ และรายจ่าย  อื่น ๆ | 30,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก และรายจ่ายอื่น ๆ | 15,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำแปลงสมุนไพร ค่าจัดทำป้ายสรรพคุณสมุนไพร ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 2๐,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ | 20,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการขยะในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ | 17,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อถังขยะสำหรับใช้คัดแยกขยะ ค่าจ้างเหมาจัดทำภาชนะคัดแยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 30,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ | 25,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แบบ ผด.0๒

**3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดี  ท่ายาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีท่ายาง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดประดับตกแต่งบูธ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าต้นไม้ ค่าจ้างเหมา บริการ และรายจ่ายอื่น ๆ | 30,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

แบบ ผด.0๒

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. | ๒๐,๐๐๐ | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ ช่างสำรวจ พนักงานสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกิดขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการ และรายจ่ายอื่น ๆ | 100,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 230,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ | 5,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการการจัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 7 ครั้ง | 110,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภา อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. | 400,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 3.50 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 21/2562 | 44,000 | อบต.เขากระปุก  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. งานรื้อกระเบื้องหลังคา จำนวน 222 ตารางเมตร  2. งานรื้อฝ้าเพดานภายใน จำนวน 197.64 ตารางเมตร  3. งานมุงหลังคา จำนวน 222 ตารางเมตร  4. งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ จำนวน 197.64 ตารางเมตร  5. งานติดตั้งรางน้ำ จำนวน 60 เมตร  6. งานไฟฟ้า จำนวน 1 งาน  ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 20/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 374,500 | อบต.เขากระปุก  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลท่าไม้รวกเพื่อดำเนินโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง พ.ศ.2562 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) | 13,000 | อ. ท่ายาง  จ. เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.0๒/๑

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**

**1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 กล้อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared  Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการ | 292,200 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | แสดงภาพขาวดำ (Black/White)  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,  HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒/๑ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย  – มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ  2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 5 กล้อง ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | แสดงภาพขาวดำ (Black/White)  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  – มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒/๑ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | อย่างน้อย  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ  3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ  - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ  4. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 1 ตู้ ราคา 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)  - มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง  - มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว  5. จอแสดงภาพกล้องวงจรปิดโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พิกเซล  - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว  - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง  - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง ภาพยนตร์  - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,600 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps  - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

**2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 กล้อง ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) | 147,200 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  – มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ  2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ  - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | ดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง  - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ  3. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 6U จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563**  แบบ ผด.0๒/๑ | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 4. จอแสดงภาพกล้องวงจรปิดโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พิกเซล  - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว  - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง  - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง ภาพยนตร์  - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,600 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16  Gbps  - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

**3. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา**

**3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 5 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.60 เมตร  - โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร ใช้เหล็กเพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร 2 เส้น เป็นตัวดึงลูกน้ำหนัก โดยมี  การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิด  - ตุ้มน้ำหนัก วัสดุเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 1 ลูก และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 เซนติเมตร 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12 กิโลกรัม  - ที่พิงพลาสติก LLDPE กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร | 274,400 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร  - ยางกันกระแทก วัสดุยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดำ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร  - เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)  - สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา  2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.90 เมตร  - โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร ใช้เท้าปั่นจานเหล็กเหมือนจักรยาน โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  - ล้อปั่น วัสดุเหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร หนา 9 มิลลิเมตร 2 แผ่น  - ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร  - เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)  - สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 3. อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.10 เมตร  -โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  - ตุ้มน้ำหนัก วัสดุเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 1 ลูก และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 เซนติเมตร 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12 กิโลกรัม  - ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร  - เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)  - สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา  4. อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก แบบบิดเดี่ยว) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร  - โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - แป้นเหยียบ พลาสติก LLDPE หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  - เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)  - สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา  5. อุปกรณ์บริหารแขนและข้อสะโพก (อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่)  - ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.60 เมตร  - โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อ  และหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  - ที่เหยียบ พลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 4 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชิ้น  - เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)  -สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา  6. พื้น คสล.สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ขนาด 5x5 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 4 ชุด  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

**4. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

**4.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  -กรอบไฟเบอร์ ขนาด 2.10x3.60 เมตร  -ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1.00 เมตร  -ครุฑ ขนาด 0.60 เมตร  -พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 1.10 เมตร  -ฐานเหล็กซิ้งค์ ขนาด 1.00x3.00x1.00 เมตร  -ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 1.80 เมตร  -พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.50x3.00 เมตร  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 99,000 | ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |